# Свод правил по проектированию и строительству
СП 11-110-99
"Авторский надзор за строительством зданий и сооружений"
(введен в действие постановлением Госстроя РФ от 10 июня 1999 г. N 44)

# The supervision of authors for construction of buildings and structures

Дата введения 1 июля 1999 г.

Взамен СНИП 1.06.05-85

# Введение

Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых заказчику в соответствии с договором разработчиком рабочей документации на строительство объекта.

Настоящий Свод правил содержит рекомендации по порядку организации и ведения авторского надзора.

# 1 Область применения

1.1 Настоящий документ устанавливает рекомендуемые положения по организации и ведению авторского надзора на объектах строительства*.

1.2 Документ предназначен для применения разработчиками проектной документации (далее - проектировщиками), застройщиками (далее - заказчиками), строительно-монтажными организациями, органами государственного надзора, другими юридическими и физическими лицами (в том числе зарубежными) - участниками инвестиционного процесса при строительстве объектов.

1.3 Документ является обязательным в следующих случаях:

необходимость осуществления авторского надзора установлена законодательством;

выполнение авторского надзора в соответствии с настоящим СП предусмотрено договором между заказчиком и проектировщиком или распорядительным документом (приказом) организации, ведущей проектирование, инвестирование и строительство объекта.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

# 3 Определения

В настоящем нормативном документе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.

3.2 Договор - основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при подрядном способе организации проектирования. Этим договором может быть предусмотрено проведение технического надзора.

3.3 Заказчик (застройщик) - физическое или юридическое лицо, которое организует и финансирует строительство объекта.

3.4 Подрядчик - физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем строительных и монтажных работ на объекте строительства.

3.5 Проектировщик - физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор.

3.6 Распорядительный документ (приказ) - основной документ для осуществления авторского надзора при проектировании, инвестировании и строительстве объекта одной организацией.

# 4 Организация авторского надзора

4.1 Авторский надзор осуществляется на основании договора (распорядительного документа) и проводится, как правило, в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта, а в случае необходимости и начального периода его эксплуатации.

4.2 Сроки проведения работ по авторскому надзору устанавливаются графиком, прилагаемым к документам, указанным в 3.2 и 3.6.

4.3 Авторский надзор в случае его выполнения юридическим лицом осуществляется специалистами - разработчиками рабочей документации, назначаемыми руководством организации. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается, как правило, главный архитектор или главный инженер проекта.

4.4 Назначение руководителя и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, производится приказом организации и доводится до сведения заказчика, который информирует о принятом решении подрядчика и органы Государственного архитектурно-строительного надзора.

4.5 Специалисты, осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительную площадку для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ в сроки, предусмотренные графиком, а также по специальному вызову заказчика или подрядчика в соответствии с договором (распорядительным документом).

4.6 Руководитель авторского надзора выдает специалистам задание и координирует их работу по ведению авторского надзора на объекте.

4.7 Заказчик обязан обеспечить специалистов, осуществляющих авторский надзор, оборудованными служебными помещениями, средствами связи, транспорта и др. в соответствии с договором.

# 5 Порядок ведения журнала авторского надзора

5.1 При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется журнал авторского надзора за строительством** (далее - журнал), который составляется проектировщиком и передается заказчику. Формы для заполнения журнала приведены в приложении А.

5.2 Ведение журнала может осуществляться как по объекту строительства в целом, так и по его пусковым комплексам или отдельным зданиям и сооружениям.

5.3 Оформление журнала должно производиться по ГОСТ 2.105. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью заказчика. Журнал передается заказчиком подрядчику и находится на площадке строительства до его окончания. Журнал заполняется руководителем или специалистами, осуществляющими авторский надзор, заказчиком и уполномоченным лицом подрядчика.

После окончания строительства подрядчик передает журнал заказчику.

5.4 Каждое посещение объекта строительства специалистами регистрируется в журнале. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

5.5 Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

# 6 Основные права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор

# 6.1 Основные права

6.1.1 Доступ во все строящиеся объекты строительства и места производства строительно-монтажных работ.

6.1.2 Ознакомление с необходимой технической документацией, относящейся к объекту строительства.

6.1.3 Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал.

6.1.4 Внесение предложений в органы Государственного архитектурно-строительного надзора и другие органы архитектуры и градостроительства о приостановлении в необходимых случаях строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями, и принятии мер по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с законодательством.

# 6.2 Основные обязанности

6.2.1 Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.

6.2.2 Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

6.2.3 Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, и контроль исполнения.

6.2.4 Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией.

6.2.5 Информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов.

6.2.6 Участие:

в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.

6.2.7 Регулярное ведение журнала и выполнение других работ и услуг, указанных в договоре (распорядительном документе).

──────────────────────────────

* Понятие "строительство" включает новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение.

** Договором может быть предусмотрено наличие копии журнала.

Приложение А

(обязательное)

# Формы для составления и ведения журнала авторского надзора

# Форма титульного листа*

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Журнал авторского надзора за строительством              │

│                                                                       │

│    Наименование объекта строительства ________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│    Адрес строительства _______________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│   Заказчик ___________________________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│                         (наименование, адрес)                         │

│    Проектировщик _____________________________________________________│

│_______________________________________________________________________│

│              (наименование, адрес проектной организации               │

│_______________________________________________________________________│

│                   или проектного подразделения)                       │

│                                                                       │

│Журнал начат __________________          Журнал окончен _______________│

│                (дата)                                        (дата)   │

│Руководитель проектировщика                           МП______________ │

│                                                             (подпись) │

│Руководитель заказчика                                МП_______________│

│                                                             (подпись) │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────

* Формат журнала, в том числе и титульного листа, как правило, принимается А 4.

# Форма перечня подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы

# Перечень
подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)_____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

1._______________________________________________________________________

(наименование работ - строительно-монтажная организация)

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________

# Форма списка специалистов, осуществляющих авторский надзор

# Список специалистов, осуществляющих авторский надзор

┌─────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐

│Фамилия, имя,│Проектная   │Вид   работы,   по │Дата  и  N  документа  о│

│отчество     │организация,│которой  осуществ- │полномочиях по  проведе-│

│             │должность,  │ляется   авторский │нию авторского надзора  │

│             │N телефона  │надзор             │                        │

├─────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤

│     1       │    2       │       3           │         4              │

├─────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤

│             │            │                   │                        │

│             │            │                   │                        │

│             │            │                   │                        │

├─────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤

│             │            │                   │                        │

# Форма регистрационного листа

# Регистрационный лист
посещения объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством

┌────────────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────────┐

│Наименование│Фамилия, имя, │        Дата                │   Подпись    │

│организации │отчество      ├────────────┬───────────────┤представителя │

│            │              │ приезда    │  отъезда      │   заказчика  │

├────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│    1       │    2         │     3      │      4        │   5          │

├────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│            │              │            │               │              │

│            │              │            │               │              │

├────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤

│            │              │            │               │              │

# Форма учетного листа

# Учетный лист N _

┌────┬───────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐

│Дата│Выявленные  от-│Указания об│Подпись    │С  записью  │Отметка   о  │

│    │ступления    от│устранении │специалис- │ознакомлен  │выполнении   │

│    │проектно-смет- │выявленных │та, осущес-│представи-  │указаний:    │

│    │ной  документа-│отступлений│твляющего  │тель:       │а)  подрядчи-│

│    │ции,  нарушения│или наруше-│авторский  │а) подряд-  │ка;          │

│    │требований     │ний и сроки│надзор, вы-│чика;       │б) заказчика │

│    │строительных   │их выполне-│полнившего │б) заказ-   │(фамилия,    │

│    │норм и правил и│ния        │запись (фа-│чика        │инициалы,    │

│    │технических ус-│           │милия, ини-│(фамилия,   │должность,   │

│    │ловий по произ-│           │циалы,     │инициалы,   │дата)        │

│    │водству  строи-│           │должность) │должность,  │             │

│    │тельно-монтаж- │           │           │дата)       │             │

│    │ных работ      │           │           │            │             │

├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│1   │      2        │    3      │    4      │    5       │    6        │

├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│    │               │           │           │            │             │

│    │               │           │           │            │             │

│    │               │           │           │            │             │

│    │               │           │           │            │             │

├────┼───────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤

│    │               │           │           │            │             │

└────┴───────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘